| Katrineholm 20 september 2024 Projekt och Investeringar Hösten är igång och vi på projekt och investeringar vill dela med oss om vad som är aktuellt just nu i de projekt som kan komma att beröra avdelningar Ledningsnät / Kundservice / Kommunikation. |  |
| --- | --- |

Projekt Höst/Vinter -24

Pågående

Katrineholm

Kerstinbodagatan

Projektledare: Niklas Bergman

Förnyelse av vattenledning pågår via RAM-avtal Skanska. Försenat ca 2 månader på grund av tillkommande arbete med ventiler. Beräknas klart november/december 2024.

Kungsgatan/Bohusgatan

Projektledare: Niklas Bergman

Detaljprojektering färdigt. Förnyelse av spill-, dag och vattenledning. Upphandlat och tilldelat Salboheds. Klar för byggstart vecka 38 och pågår till sommaren 2025.

Trolldalen etapp 2

Projektledare: Niklas Bergman

Exploateringsområde tillsammans med kommunen. Upphandlat och tilldelat Salboheds. Start vecka 41 och pågår till sommaren 2025.

Gärdesgatan

Projektledare: Mats Webjörn

Renovering av vatten, spill- och dagvattenledningar. Fortskrider som planerat, entreprenören har undvikit bergsprängning.

Doktorvägen

Projektledare: Mats Webjörn

I byggskede, vattenledning läggs delvis om en bit. Brunnsbyte blev brunnsrenovering då leveranstiden på ny brunn var för lång så återanvändes befintlig brunn.

Furugatan, Höjdgatan

Projektledare: Mats Webjörn

Detaljprojektering färdigt och utförandet beräknas starta v.43.

Floragatan/Linnévägen, förnyelse av spill- och vattenledning

Projektledare: Helene Kall

Entreprenaden startade för utförande vecka 38/39.

Infodringsprojekt v.41

Projektledare: Niklas Bergman

Claestorpsvägen

Herkulesgatan

Sjölandsvägen

Sköldhemsvägen

Flen

Bettna, Skenalavägen förnyelse av spill-, dag- och vattenledning (NB)

Projektledare: Niklas Bergman

Förnyelse av spill-, dag- och vattenledning. Projektering pågår, utförande under vinter/vår 2024–2025.

Skebokvarn, förnyelse av spill- och vattenledning (NB)

Projektledare: Niklas Bergman

Bygghandlingar klara, planerad byggstart oktober/november. Klart december 2024.

Landsvägsgatan etapp 4, Malmköping

Projektledare: Anneli Ekström

Upphandlat och tilldelat Tuna Förvaltning & Entreprenad AB. Informationsmöte har hållits för berörda fastighetsägare och näringsidkare. Etablering och byggstart v.39, etapp 1 avstängning av vägar och rivning av asfalt.

Ättersta

Projektledare: Anneli Ekström

Upphandlat och tilldelat Salboheds. Informationsmöte väntas hållas v.42 Etablering och byggstart är planerat till v.43.

Vingåker

Bondegatan

Projektledare: Helene Kall

Grävarbetet avslutat, väntar på infodring vecka 40–41.

Fiber Lyttersta Dammslund

Projektledare: Pontus Frondelius

Ett stopp i kanalisationen som lagades v.39. Efter åtgärden ska Optoteknik blåsa in fibern mellan Dammslund och Lyttersta.

Infodringsprojekt v.41

Projektledare: Niklas Bergman

Sävstaholmsvägen